关于制定滨州学院硕士学位授予立项建设单位

建设规划与实施方案的通知

各一流学科，相关部门：

为扎实做好我校硕士学位授予立项建设单位建设工作，按照《山东省人民政府学位委员会关于公布2017-2023年博士硕士学位授予立项(培育)建设单位的通知》要求，须制定建设规划及实施方案，现将具体事宜通知如下。

一、学校建设规划及实施方案制定

办公室、发展规划处、人事处、人才工作办公室、教务处、科研处、研究生处、招生就业处、合作发展处、计划财务处、图书馆等相关职能部门，按照国务院学位委员会发布的《新增硕士学位授予单位申请基本条件》中的相应指标要求，结合部门具体分工（附件1），制订本单位建设规划和实施方案，最后由科研处统一汇总修改报送。

二、学位授权点建设规划及实施方案制定

各一流学科按照各自学科定位（附件2），结合国务院学位委员会发布的《学位授权点申请基本条件》的相应要求，立足现有基础，进一步明晰授权点建设定位和发展目标，凝练学科方向，科学制订建设规划和实施方案，确保在规定时间内（强化建设和重点建设类建设期为2017-2019年，扶持建设类建设期为2017-2022年）完成预期建设任务。

三、其他

（一）各部门、各一流学科确定一位建设规划及实施方案制定联系人，今天（11月15日）下午下班前报科研处学科建设办公室。

（二）建设规划与实施方案参照《滨州学院硕士学位授予立项建设单位建设规划与实施方案模板》（附件3）制定。

（三）材料纸质版请单位盖章、主要负责人签字后，于11月23日前报送科研处学科建设办公室（办公北楼401），同时将电子版发送至keyanchu319@163.com。

未尽事宜请与科研处学科建设办公室联系。

联系人：刘俊华      联系电话：3190133（88133）

附件1：硕士学位授予立项建设单位建设规划与实施方案制定

工作分工表

2：滨州学院一流学科学科定位

3：滨州学院硕士学位授予立项建设单位建设规划与实

施方案模板

科 研 处   研究生处

2017年11月15日

附件1：硕士学位授予立项建设单位建设规划与实施方案制定工作分工表

| 序号 | 任务目标 | 完成时间 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，办学定位清晰、目标明确、特色鲜明，党建和思想政治工作落实到位。 | 2019.12.31 | 办公室 | 孙才顺 |  |
| 2 | 拟开展硕士生教育的学科或专业学位类别，必须是服务本地区经济社会发展亟需的应用型学科或专业学位类别。 | 2019.12.31 | 研究生处 | 李靖莉 |  |
| 3 | 应有师德高尚、业务水平优良的师资队伍；2019年，专任教师中具有博士学位教师的比例不低于25%，具有硕士以上学位教师的比例不低于80%，年龄结构合理，拟聘导师中应有一定比例的双师型教师及行业、企业专家。 | 2019.12.31 | 人才工作办公室 | 申保忠 |  |
| 4 | 2019年，全日制在校学生人数与专任教师的比例不超过 17:1。 | 2019.12.31 | 发展规划处 人事处 招生就业处 | 张士国 李相国 张文军 |  |
| 5 | 教师队伍中部分教师担任过硕士生导师。 | 2019.12.31 | 研究生处 | 李靖莉 |  |
| 6 | 现有本科生培养质量高，社会声誉良好。2015—2019年，一般应获得多项省部级及以上教学奖励、精品课程、卓越计划和通过专业认证，无重大学术不端事件。 | 2019.12.31 | 教务处 | 姚志刚 |  |
| 7 | 已制定科学完整的硕士研究生培养方案，能够按方案开设高水平硕士生课程。 | 2019.12.31 | 研究生处 | 李靖莉 |  |
| 8 | 应具有一定的科学研究基础，2015—2019年，承担多项省部级及以上科研项目，师均年科研经费不低于4 万元，一般应获得多项省部级及以上科研奖励。 | 2019.12.31 | 科研处 | 李靖莉 |  |
| 9 | 2015—2019年，承担若干产教结合的横向科研项目，有多项科研成果直接服务经济社会发展，取得较好的经济社会效益。 | 2019.12.31 | 合作发展处 | 王海滨 |  |
| 10 | 具有支撑硕士研究生培养所必需的实验室、基地等教学实践平台；拥有充足的教学科研仪器设备、图书文献资料。 | 2019.12.31 | 教务处 科研处 图书馆 | 姚志刚 李靖莉 李树棣 |  |
| 11 | 2015—2019年，国内学术交流与合作活跃。 | 2019.12.31 | 科研处 | 李靖莉 |  |
| 12 | 2015—2019年，与行业、企业等有实质性合作成果。 | 2019.12.31 | 合作发展处 | 王海滨 |  |
| 13 | 2019年，学校生均经费收入不低于3 万元。 | 2019.12.31 | 计划财务处 | 孔祥峰 |  |
| 14 | 学校研究生教育管理机构健全，专职管理人员配置合理。 | 2019.12.31 | 人事处 | 李相国 |  |
| 15 | 规章制度完善，执行情况较好。有完善的研究生奖助体系，公共服务体系完备。 | 2019.12.31 | 研究生处 | 李靖莉 |  |
| 16 | 强化建设、重点建设一流学科所对应的硕士学位授权点申请基本条件。 | 2019.12.31 | 各建设单位 | 各建设单位负责人 |  |
| 17 | 扶持建设一流学科所对应的硕士学位授权点申请基本条件。 | 2022.12.31 | 各建设单位 | 各建设单位负责人 |  |

附件2：滨州学院一流学科学科定位

一、强化建设学科（3个）

1.学术学位学科：航空宇航科学与技术（0825）

2.专业学位学科：交通运输工程（085222）、航空工程（085232）

二、重点建设学科（5个）

1.学术学位学科：中国史（0602）、数学（0701）、生态学（0713）

2.专业学位学科：化学工程（085216）、环境工程（085229）

三、扶持建设学科（3个）

1.学术学位学科：中国语言文学（0501）、工商管理（1202）

2.专业学位学科：建筑与土木工程（085213）

附件3：滨州学院硕士学位授予立项建设单位

建设规划与实施方案模板

- 建设规划

- 该项工作现有基础及存在的主要问题；

- 建设目标；

- 主要建设任务；

- 重要建设举措。

- 实施方案

- 目标年度分解；

- 分年度建设任务分工；

- 重点难点问题解决方案；

- 领导小组与工作小组；

- 阶段性任务分工表。