BZCR-2016-0060005

滨科字﹝2016﹞79号

滨州市科学技术局

关于印发《滨州市科技计划项目管理办法》

的通知

各县（区）科技局，滨州经济技术开发区科技局、高新区科技局、北海经济开发区经发局，市直有关部门（单位），局属各科室、各单位：

为适应全面深化科技计划体制改革和依法行政的要求，更好地发挥市科技计划的导向和引领作用，不断提高我市科技计划管理工作水平，经研究，制定了《滨州市科技计划项目管理办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。

滨州市科学技术局

2016年12月22日

滨州市科技计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范市科技计划项目管理，保障项目管理的公开、公正和科学，根据《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）和《关于深化科技体制改革加快创新发展的实施意见》（鲁发〔2016〕28号）等文件规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条  市科技计划项目（以下简称项目）是指根据全市科技创新发展规划和年度科技计划，列入市科技计划，并由相关单位在一定期限内承担实施的科技研发及相关活动。

第三条  滨州市科技局（以下简称市科技局）按照与国家和省科技计划体系基本对应的原则，逐步建立完善适应我市经济社会发展需求的市级科技计划体系。

第四条  本办法适用于市科技局管理的市级科技计划项目的申报、受理、评审、立项、实施管理、验收、结题、终止、绩效评价等管理工作。

第五条  市科技计划项目管理遵循“权责明确、科学公正、公开透明、绩效导向”的原则，确保科技计划全过程管理的严肃性和科学性。

第二章  职责分工

第六条  市科技局是市级科技计划的行政管理部门，根据职能及市政府相关规定单独或会同其他职能部门对科技计划项目进行管理、协调。具体职责是：

（一）编制申报指南、年度科技计划和科技经费预算安排建议;

（二）委托或聘请专业机构开展科技计划项目管理工作；

（三）组织对项目的执行情况和经费使用情况进行监督检查，批准项目变更和终止申请;

（四）建立信用管理制度，对项目主管部门、项目承担单位、专业机构、项目负责人、科技专家等实施信用管理。

第七条  县区科技行政主管部门及市直主管部门是项目申报、管理的主管部门。具体职责是：

（一）负责申报项目的审核、推荐、申报等工作;

（二）组织签订科技计划项目合同书;

（三）开展项目执行情况的监督检查，汇总和报送项目执行情况报告，督促项目承担单位按期完成合同书规定的任务;

（四）开展项目经费使用情况检查，督促项目承担单位配套资金按时到位、项目经费专款专用，按要求报送经费使用报告;

（五）审查科技计划项目变更、终止等重大事项;

（六）审查并报送项目验收材料，协助验收工作;

（七）接受市科技局的委托，开展项目验收等管理工作。

第八条  项目承担单位是承担市科技计划项目的具有独立法人资格的企事业单位或其他机构。具体职责是：

（一）对项目相关材料进行审核把关，为项目全过程管理提供必要的支撑服务条件，接受市、县科技主管部门或市直主管部门的指导和监督；

（二）负责项目的组织实施，按进度要求完成合同书规定的任务;

（三）负责对项目执行过程中产生知识产权的保护、管理和运用，加快科技成果的应用推广和产业化;

（四）指导督促项目负责人及科研人员及时、规范、准确做好研究、开发、试验等科研记录，确保原始记录客观、真实、完整;

（五）根据科技计划项目管理要求，向县（区）、市直主管部门及市科技局报告项目执行情况、经费到位及使用情况等;

（六）及时报告项目执行中出现的重大事项;

（七）按照《滨州市科技计划科技报告管理实施细则》要求，及时提交科技报告；

（八）项目完成后，按规定进行项目验收。

第三章  申报与受理

第九条  项目申报指南编制。市科技局根据市委、市政府重点工作和市科技创新发展规划，组织制定市科技计划项目申报指南。

第十条  项目申报指南编制程序

（一）需求征集。根据市委、市政府年度重点工作和市科技创新发展规划部署，提出年度重点支持的领域和方向，并通过市科技局门户网站、《滨州日报》等向社会公开征集重大科技需求，作为项目申报指南编制的依据;

（二）整理汇总。市科技局对征集的重大科技需求进行汇总、凝练，形成各科技计划专项项目申报指南建议;

（三）征集意见。市科技局将申报指南建议通过市科技局网站面向社会征求意见;

（四）专家咨询。市科技局将申报指南建议提交市科技创新专家咨询委员会，对必要性、可行性、存在的风险等方面提出咨询意见;

（五）研究审议。市科技局根据公众意见和专家咨询意见对申报指南修改后，由市科技局局长办公会议审议决定。

第十一条  项目征集。市科技计划项目申报指南在市科技局网站上公布，科技重大专项同时在《滨州日报》等媒体公布，公开向社会征集项目。

第十二条  审查推荐。申报市科技计划项目须经县区科技主管部门或市直部门审查推荐。

（一）申报单位为市属企事业单位或其他机构的，由市行政主管部门审查推荐;

（二）申报单位为中央及省驻滨机构、省属高等院校、科研院所的，由其科技管理部门审查推荐;

（三）申报单位属各县区的，由各县区科技主管部门审查推荐。

第十三条  项目申报单位应符合以下基本条件：

（一） 在本市行政辖区内具有独立法人资格的企事业单位或其他机构；

（二）具有健全的财务管理机构，严格的财务管理制度；

（三）在相关领域和专业具有一定的技术研发和创新优势；

（四）具有项目实施的基本条件，包括基本的科研人才队伍、场地、资金和技术设备等；

（五）具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

（六）符合国家和省市科技、产业、安全、环保等相关政策规定，符合科技计划申报指南要求；

（七）近三年内在申报和承担国家、省、市科技计划项目中无不良信用记录。

第十四条  市科技计划项目原则上实行不限项申报，但对下列情况实行申报限制：

（一）申报单位存在到期未验收的市科技计划项目的；

（二）市科技计划已立项的项目不得重复申报；

（三）同一项目不得在同一年度申报不同的市科技计划类别；

（四）项目负责人在研项目和当年申报项目累计不得超过1项，项目主要承担人（项目组成人员前3位）在研项目和当年申报项目累计不超过2项；

（五）其他需要申报限制的情况。

第十五条  项目申报单位须按照申报指南要求编制项目申报书和项目经费预算，提供相关证明材料，并对相关专利、论文等的真实性、合法性负责。

第十六条  申报受理。市科技局建立滨州市科技计划项目申报系统，逐步实现网上申报，并提交纸质申报材料。市科技局通过市行政审批服务中心窗口统一受理项目申报材料。

第四章  评审与立项

第十七条  形式审查。市科技局或委托专业机构对县区及市直主管部门推荐申报的项目就申报条件、申报限制等内容进行形式审查，对通过形式审查项目予以公示。

第十八条  专家评审。市科技局或委托专业机构组织专家评审，专家评审采取会议评审、网络评审等方式。专家评审结果和意见是项目立项决策的重要依据。评审专家从滨州市科技专家库中随机选取，具体按照《滨州市科技专家库建设与管理办法》执行。

第十九条  评审程序

（一）专家评审采取量化评分的方式。每类专业领域由5名以上专家组成项目评审组，其中至少有1名财务专家；

（二）评审专家根据每类科技计划的评审指标体系进行评审，主要就项目的必要性、创新性、研究(或实施)方案的可行性、经费预算的合理性和承担单位的研发团队、管理能力、创新能力等方面进行量化评分，并就上述内容给出定性评价意见;

（三）项目量化评分结果由技术分(技术专家和管理专家的平均分)和财务分组成，以技术分作为项目排序的依据，项目财务分低于60分的为专家评审不合格，不予立项;

（四）评审结果予以公开。

第二十条  会议研究

（一）主管科室审查。市科技局科技计划项目主管科室按照专家评审的量化评分从高到低，采取现场考察等形式对项目进行全面审查，提出拟立项项目建议;

（二）局长办公会议审定。市科技局局长办公会议对拟立项项目建议方案进行审议，决定拟立项项目。

第二十一条  立项公示。经市科技局局长办公会议审议决定拟立项的项目，在市科技局网站进行公示，公示期不少于5个工作日。

经公示无异议后，会同市财政局（有财政资金支持的）联合下达立项计划文件。

第二十二条  合同书签订。项目承担单位在接到立项通知后，应与市科技局、县区或市直主管部门三方签订《滨州市科技计划项目合同书》，明确各方责权利。

第五章  实施与管理

第二十三条  项目经费下达及拨付。财政资助经费的拨付、使用与管理按照国家和省、市有关规定执行，任何单位和个人均不得截留和挪作他用。项目承担单位承诺用于计划项目的自筹经费必须按时足额到位，并严格用于计划项目费用支出。

第二十四条  定期报告。项目承担单位应严格执行项目合同要求，并于每年7月10日前和次年1月10日前，向市科技局报送项目执行和经费使用情况报告。

第二十五条  中期检查。市科技局对实施期在两年以上（含两年）的项目实行中期检查，同时提交项目实施中期科技报告。中期检查以县区及市直主管部门为主进行，项目承担单位提交中期报告，市科技局或委托专业机构组织随机抽查。中期检查从项目实施次年起每年进行一次。

市科技局根据中期检查情况，可以对项目下达继续执行合同、整改后执行合同、终止合同的意见。终止合同的，尚未使用和使用不符合规定的财政经费按照有关规定处理。

第二十六条  市科技局委托专业机构每年对计划项目的年度执行情况和财务情况进行一次随机抽查，对违反管理规定的项目，责令限期整改；对问题严重的项目，将终止项目执行，并取消项目承担单位、项目负责人今后三年的项目申请资格；对违反国家法律法规行为的，按有关法律法规处理。

第二十七条  合同变更。项目合同执行期内，出现下列情况之一的，项目承担单位应及时申请变更合同：

（一）市场、技术等发生重大变化，造成项目原定目标及技术路线需要修改的;

（二）自筹资金或其他条件不能落实，影响项目正常实施需要变更合同的。项目自筹经费或总经费的下调幅度，原则上不得大于原合同书规定的20%;

（三）项目所依托的工程建设或装备开发已不能继续，影响项目正常实施的;

（四）项目的技术骨干发生重大变化，需要变更项目负责人及项目组成员的。因工作调动、出国(境)、死亡伤病及其他重大原因导致项目负责人无法履行工作职责时，项目承担单位在原项目负责人确定不能履行工作职责后提出变更项目负责人申请，新任负责人需具备与原负责人相当的专业技术能力和资格。项目组成员变更总人数不得超过原项目组总人数的1/3;

（五）项目承担单位因重组、兼并、改制等原因需变更项目承担单位的;

（六）项目合同执行期变更的，应在合同到期3个月前提出，延长的期限不得超过1年;

（七）由于其他不可抗拒的因素，需要变更合同的。

同一项目合同变更次数不得超过1次。

第二十八条  合同变更程序

（一）合同变更申请。科技计划项目合同变更申请由项目承担单位提出，变更申请应当详细说明变更事项、原因和理由。合同变更申请应在合同执行期结束3个月以前提出;

（二）审查。合同变更申请经项目主管部门审查，提出审查意见;

（三）批复执行。项目合同变更申请由市科技局批复后执行。

涉及项目技术经济指标、经费、主要技术路线、项目负责人及项目承担单位等重大事项变更，须由市科技局组织专家论证后批复执行。

第二十九条  申请终止合同。有下列情况之一的，项目承担单位应主动申请终止合同。

（一）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成合同书任务和目标的;

（二）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的;

（三）因项目负责人死亡、重大伤残、出国(境)、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行，且无合适的新人选可替代的;

（四）因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的;

（五）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不能继续实施项目的;

（六）导致项目不能正常实施的其他原因。

第三十条  合同终止程序

（一）项目承担单位主动申请终止的，由承担单位提出书面申请并提交合同终止材料，由县区或市直主管部门审查后报市科技局。

1.市科技局或委托专业机构组织专家进行评估，评估意见须包括项目终止原因、责任判定、科研信用评价、处理建议等内容。同时委托会计师事务所进行专项审计;

2.对于重大项目，市科技局局长办公会议根据专家评估意见及专项审计报告对拟终止项目进行审议决定;

3.经市科技局局长办公会议审议决定终止的项目，在市科技局门户网站进行公示，公示期不少于5个工作日;

4.经公示无异议的，市科技局下达合同终止通知书。

（二）市科技局实施终止的，由市科技局向项目承担单位和县区或市直主管部门发出合同终止通知书，并委托会计师事务所进行专项审计。项目承担单位须提交材料：

1.项目合同书复印件;

2.项目经费下达文件复印件;

3.项目实施情况报告;

4.项目经费使用情况报告等。

第六章 验收与结题

第三十一条  项目验收。项目合同执行期满后，必须进行验收，验收工作须在项目合同执行期满后6个月内完成。无正当理由，项目合同执行期满后6个月仍未能验收的，市科技局予以通报并限期整改，整改期为6个月，整改后仍未能验收的终止合同，并降低项目承担单位及其个人的信用等级，取消其申报市科技计划项目资格3年。

项目承担单位在合同实施期内或到期已全面完成项目合同所规定的各项指标，或因客观原因仅完成合同任务的80%以上，但关键指标已完成的，可申请验收。

第三十二条  验收组织。市科技计划项目由市科技局组织并委托专业机构或县区、市直主管部门主持验收。

第三十三条  验收内容。市科技计划项目验收以市科技计划项目合同书为基本依据，项目验收的主要内容包括：项目合同书规定任务的完成情况，合同书规定的目标和验收指标的完成情况、取得的成果及其应用情况、产生的效益情况和经费使用情况等。

第三十四条  验收程序

（一）项目承担单位在项目合同实施期满后按要求提出验收申请，填写验收材料，将验收材料送县区或市直主管部门审查;

（二）县区或市直主管部门在收到项目承担单位报送的项目验收材料后，对项目验收材料进行初步审查，符合验收要求的报市科技局审查，并办理验收申请批复手续;

（三）根据科技计划项目情况，市科技局委托专业机构或县区、市直主管部门主持专家验收会议，被委托单位将项目验收结果报送市科技局;

（四）市科技局对项目验收结果进行审查，确定验收结论，将确定的验收结论反馈给项目验收主持部门（单位）和项目承担单位;

（五）项目承担单位应在通过验收后1个月内按专家验收意见完善验收材料，提交市科技局进行验收资料归档，已提交科技报告的项目承担单位，由市科技局发放《滨州市科技计划项目验收证书》。

第三十五条  验收结论。科技计划项目验收结论分为“通过验收”、“结题”和“不通过验收”。

（一）按照合同书要求按期完成规定目标和任务，且经费使用符合规定的，为“通过验收”；

（二）因不可抗等客观因素未完成合同书规定的全部目标和任务，但完成任务达到80%以上，且经费使用符合规定的，为“结题”；

（三）因主观因素未完成项目合同规定的主要目标和任务，且具有下列情况之一，为“不通过验收”：

1、完成合同任务不到80%，或关键创新指标未完成；

2、提供的验收文件、资料、数据不真实；

3、擅自修改合同书或合同中的考核指标内容；

4、经费使用不合规或存在重大问题的；

5、实施过程中出现重大问题，但未能解决和作出说明，或研究过程及知识产权等存在纠纷尚未解决的。

第三十六条  验收整改。不通过验收的项目，由市科技局发出整改通知，项目承担单位须在接到通知6个月内，整改并完善有关项目材料，重新提出验收申请。如再次验收仍未通过的，合同终止，由市科技局发出终止合同通知，降低项目承担单位和项目负责人的信用等级，取消项目承担单位和项目负责人3年申报市科技计划项目的资格。

第三十七条  验收结果公开。市科技局定期在本局网站上向社会公布市科技计划项目验收结果。

第七章  监督管理

第三十八条  落实项目承担单位法人责任制。项目承担单位是科技计划项目实施和资金管理使用的责任主体，项目承担单位主要负责人与项目负责人共同对项目实施和经费使用负责，并承担相应责任。

第三十九条  实行公开公示制度。凡涉及市科技计划项目管理的重要事项、重大决策和行政措施等，均应向社会公开、公示，广泛征求和听取意见。公示期限一般不少于3个工作日。

第四十条  实行信用管理制度。建立科技计划信用评价指标体系和信用管理数据库，对项目实施过程中的相关机构、承担单位和项目主要负责人，以及咨询、评审专家等进行信用记录和信用等级评定，并将其综合信用等级作为申报科技计划项目的重要依据。

科技计划相关责任主体信用管理办法另行制定。

第四十一条  市科技计划项目实行科技报告制度。市科技计划项目实施过程中，项目承担单位应按规定对项目实施的各个环节、路径和实验数据等进行记录并整理形成科技报告。项目实施过程中有重大发现或取得重大进展的，及时提交科技报告。

第四十二条  市科技计划和项目实行绩效评价制度。绩效评价结果作为科技计划专项设置的参考依据。绩效评价办法另行制定。

第四十三条  责任追究

（一）项目承担单位存在弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等违反财经纪律的行为，按国家有关规定处理;涉嫌犯罪的，移送司法机关，依法追究法律责任；

（二）参加项目评审、评估的专家在项目评审、评估过程中，负有保密义务；对外泄密、损害有关单位权益的，应当依法承担法律责任。专家利用评审、评估以权谋私或者弄虚作假的，一经发现，取消专家资格并依法追究法律责任；

（三）市县（区）科技主管部门、市直主管部门及其工作人员违反本办法规定，不履行职责或与相关人员串通、弄虚作假，骗取市科技专项资金，或利用职务之便，吃拿卡要、收受他人财物的，依法追究行政责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第八章   附 则

第四十四条   除有特别规定外，实施项目所产生科技成果的知识产权归项目承担单位所有。

第四十五条  本办法由市科技局负责解释。

第四十六条   本办法自2017年1月23日起执行，有效期至2020年1月22日。

滨州市科学技术局办公室                       2016年12月22日印发